## Riesgos Principales
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación
R1 | Fallo en la API de Supabase | Media | Alta | 6 (Medio) | Backups de los scripts y reintentos automáticos en el codigo, además de Logs para ver en dónde falló.
R2 | Agotamiento de cuotas API Google Maps | Baja | Alta | 3 (Bajo) | Restringir uso y optimizar llamadas, o utilizar LeaFlet en su lugar.
R3 | Fallo en autenticación de usuario | Media | Alta | 6 (Medio) | Validaciones y pruebas de flujo(Postman)
R4 | Datos incompletos en BD | Media | Media | 4 (Medio) | Validar campos obligatorios(agregar policies y auths)
R5 | Descoordinación del equipo en sprints | Media | Media | 4 (Medio) | Uso constante de Trello y reuniones diarias.